## целевые показатели
Мониторинг достижения целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры
№ п/п | Наименование показателя / Наименование мероприятия |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г.
|  |  | факт | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
#КодыСтолбцов |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Мурманской области, в т. ч. включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом),процентов | 1 | х | 11.2385 | 10.1031 | 17.5288 | 9.2035 | 24.3789 | 8.4027 | 8.4595 | 7.6971 | 7.7104 | 7.1974 | -100
1.1 | Количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Мурманской области, в т. ч. включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, единиц | 2 | 8898,0 | 9898,0 | 10898,0 | 11633,0 | 11901,0 | 14469 | 12901,0 | 15693 | 13894 | 16903 | 14894 | 0
6 | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек , процентов | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | #DIV/0!
6.1 | Количество публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет, единиц | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0
6.2 | Общее количество библиотек, единиц | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0
8.2 | Количество посещений библиотек | 22 | 145637 | 139958 | 145637 | 145637 | 152919 | 163236 | 162200 | 168544 | 167483 | 130123 | 174764 | 0

## мероприятия
Приложение № 2
Мониторинг реализации основных мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры
муниципальное бюджетное учреждение "Кандалакшская централизованная библиотечная система"
(наименование учреждения)
за 9 месяцев 2017 года
№ | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результат
|  |  | Количество принятых нормативных актов | Перечень принятых нормативных актов
1. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Мурманской области, и их руководителей | ежегодно | 1 | Приказ директора от 09.01.2017г. № 9 "Об утверждении Положения "Об оценке эффективности деятельности сотрудников МБУ "Кандалакшская централизованная библиотечная система" (в новой редакции).
2. | Оценка эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Мурманской области, и их руководителей | ежегодно
3. | Внесение изменений в положения об оплате труда государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Мурманской области, и в коллективные договоры в части совершенствования системы оплаты труда | ежегодно, по мере необходимости | 0
4. | Проведение анализа и уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников областных государственных учреждений культуры и муниципальных учреждений культуры Мурманской области с учетом возможного привлечения средств от оптимизации неэффективных расходов областных государственных учреждений культуры и муниципальных учреждений культуры Мурманской области, а также средств от приносящей доход деятельности | ежегодно |  | Проведение ежемесячного мониторинга вариации средней заработной платы с ежемесячным анализом фактических расходов фонда оплаты труда дают возможность более точно использовать финансовые инструменты при начислении заработной платы и стимулированию работников. В учреждении разработаны формы внутреннего контроля за средними показателями заработной платы и проводится ежемесячный анализ использования ФОТ.
5. | Привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на повышение заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Мурманской области (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений культуры) | ежегодно | 1 | На 2017 год в Плане ФХД, утвержденном приказом директора МБУ "Кандалакшская ЦБС" от 09.01.2017 г. № 1, на выплату заработной платы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности запланировано 5000,00 рублей. Вся запланированная сумма будет освоена в 4 квартале 2017 года года путем премирования работников, относящихся к категории основного персонала, за результаты работы.
6. | Осуществление мероприятий по внедрению систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях» | 2015-2018 гг | 2 | 25 сентября 2014 года проведено собрание трудового коллектива МБУ "Кандалакшская ЦБС", целью которого было обсуждение и определение рабочей группы по реализации мероприятий по внедрению системы нормирования труда. 17 декабря 2014 года на совещании трудового коллектива был рассмотрен проект Положения о системе нормирования труда. В настоящее продолжается работа с трудовым коллективом по вопросу разработки и утверждения должностных инструкций с целью дальнейшей работы по внедрению системы нормирования труда. Приказом директора от 26.06.2015г. № 65/1 утверждено Положение о системе нормирования труда муниципального бюджетного учреждения "Кандалакшская централизованная библиотечная система". В учреждении в третьем квартале 2016 года подготовлены следующие локальные акты: приказ от 18.08.2016г. № 110 "Об утверждении плана-графика проведения мероприятий по внедрению системы нормирования труда в муниципальном бюджетном учреждении "Кандалакшская ЦБС", приказ от 12.09.2016г. № "О создании рабочей группы по внедрению системы нормирования труда в в муниципальном бюджетном учреждении "Кандалакшская ЦБС". В конце сентября- начале октября 2016 года (дата уточняется) специалист методического отдела будет направлен на консультацию в Мурманскую государственную областную универсальную научную библиотеку по вопросу введения системы нормирования. 07 октября 2016 года заведующий методическим отделом получила консультацию и методические материалы в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке по введению системы нормирования. На сегодняшний день в учреждении ведется работа по нормированию в соответствии с утвержденным планом-графиком. По состоянию на 26.09.2017 г. продолжается работа по нормированию в соответствии с утвержденным планом-графиком.
7. | Осуществление мероприятий по внедрению утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры: библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительских искусств на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания государственных муниципальных) услуг (выполнения работ) | 2015-2018 гг
8. | Осуществление мероприятий по внедрению нормативно-подушевого финансирования в государственных (муниципальных) учреждениях культуры | 2015-2018 гг
9. | Проведение мероприятий по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями учреждений по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 319 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» | по мере необходимости |  | Трудовой договор с руководителем учреждения по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 319 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» заключен в 2013 году.
10. | Обеспечение представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя областного государственного учреждения культуры, муниципального учреждения культуры Мурманской области, а также руководителем областного государственного учреждения культуры, муниципального учреждения культуры Мурманской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей и размещения их на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Мурманской области в сети «Интернет» и на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области | ежегодно |  | Руководители учреждений культуры ежегодно (в установленные сроки) предоставляют в администрацию м.о. г.п. Кандалакша Кандалакшского района сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга (супруги) и несовершеннолетних детей и размещаются в сети Интернет в соответствии с действующим законодательствоом.
11. | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя государственного (муниципального) учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории Мурманской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности | ежегодно
12. | Обеспечение предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников областных государственных учреждений культуры и муниципальных учреждений культуры Мурманской области в кратности от 1 до 8 | ежеквартально |  | Все регламентированные и рекомендуемые нормы учреждением соблюдаются и ежегодно анализируются. В настоящее время за период январь-сентябрь 2017г. соотношение средней заработной платы руководителя и средней заработной платы работников учреждения составляет 1,7.
13. | Осуществление оценки эффективности деятельности руководителя государственного (муниципального) учреждения культуры, в целях расчета премирования с учетом показателя соотношения средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Мурманской области | ежегодно |  | Распоряжение администрации МО гп Кандалакша Кандалакшского района от 15.03.2017г. № 90-рк "Об оплате труда А.В. Поповой"
14. | Разработка (изменение) и осуществление мероприятий по внедрению показателей эффективности деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт») в сфере культуры, анализ лучших практик |  | 1 | 01.03.2017г. состоялось совещание трудового коллектива, на котором сотрудникам напомнили о проведении в начале апреля оценки эффективности деятельности за первый квартал 2017 года, провели разъяснительную работу по заполнению таблиц по самоанализу деятельности.
15. | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры Мурманской области обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе организации мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников | ежегодно |  | В целях повышения квалификации сотрудников проводятся обучающие семинары на базе учреждений культуры, конференции, консультации, мастер-классы, стажировки на базе МГОУНБ и МОДЮБ (г. Мурманск), вебинары. По состоянию на 20.06.2017 года 1 человек прошел курсы повышения квалификации в объеме 72 часов с получением удостоверения. Всего за период с января по июнь 2017 года 16 специалистов повысили свою квалификацию.
16. | Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) | ежегодно | 2 | Приказ директора от 01.03.2017г. № 25-л/с "О переводе работника на другую работу" (перевод с должности ведущего библиотекаря на должность заведующего отделом). Приказ директора от 23.06.2017г. № 77-л/с "О переводе работника на другую работу" (перевод с должности библиотекаря читального зала на должность ведущего библиотекаря с 01.07.2017г.).
17. | Организация мероприятий по внедрению профессиональных стандартов специалистов областных государственных учреждений культуры и муниципальных учреждений культуры Мурманской области | 2015 г. после разработки и утверждения стандартов на федеральном уровне. | 1 | Приказ директора от 09.09.2016г. № 120 "О внедрении профессиональных стандартов в МБУ "Кандалакшская ЦБС"
18. | Проведение аттестации работников государственных (муниципальных) учреждений культуры с последующим их переводом на «эффективный контракт» в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта» | в течение года | 1 | Приказ директора от 09.01.2017г. № 7 "О проведении аттестации работников муниципального бюджетного учреждения "Кандалакшская централизованная библиотечная система" в 2017 году".
19. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал областных государственных учреждений культуры и муниципальных учреждений культуры Мурманской области с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов | ежегодно | 1 | Формирование ФОТ АУП осуществляется с учетом всех регламентированных норм с учетом предельной доли расходов. За период январь-сентябрь 2017 г данный показатель равен 25%.
20. | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала государственных (муниципальных) учреждений до 1:0,7-0,5 с учетом типа учреждения | ежегодно, по мере необходимости |  | За период январь-сентябрь 2017 г. соотношение средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждения составляет 1:0,94.
21. | Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников областных государственных учреждений культуры и муниципальных учреждений культуры Мурманской области в соответствии с Указом № 597 | ежеквартально |  | Субсидия на выполнение муниципального задания в части формирования фонда оплаты труда доведена до учреждения с учетом потребности по Указу Президента №597.
22. | Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом № 597 | ежеквартально | 1 | Федеральные формы статистического наблюдения ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала", П-4 труд-квартал "Сведения о численности и заработной плате работников" предоставляется учреждением в установленные сроки.
23. | Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников, определенных Указом № 597 | ежеквартально | 1 | Форма мониторинга предоставляется учреждением в установленные учредителем сроки.
24 | Мониторинг реализации органами местного самоуправления Мурманской области Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 -2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р
25 | Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» | ежеквартально | 1 | Проводится ежеквартальный мониторинг индикаторов "дорожной карты".
26 | Информационное сопровождение «дорожной карты»,проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах областных государственных учреждений культуры и муниципальных учреждений культуры Мурманской области с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках «дорожной карты» | ежегодно | 1 | 01.03.2017г. на совещании для трудового коллектива проведена разъяснительная работа по реализации мероприятий "дорожной карты".
27 | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» | ежегодно
28 | Обеспечение координации работы по реализации в Мурманской области независимой системы оценки качества работы организаций культуры | ежегодно
29 | Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественного совета | ежегодно
30 | Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки
31 | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех организаций культуры
32 | Проведение мониторинга работы организаций культуры, формирование независимой оценки качества работы организаций культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами
33 | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о функционировании независимой оценки качества организаций культуры | ежегодно
34 | Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы организаций культуры
Врио директора МБУ "Кандалакшская ЦБС" _______________________ О.А. Кознева